## WBS
[7 empty] | 담당 |  | 용우 |  | 찬유 |  | 진 |  | 지민 |  | 채린 |  | 소엽 |  | 전체
색상
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명(조) | 용&우 컴퍼니 |  | 주제 |  | 상담사 지원 챗봇
구분 | 기술구현 | 공정 | 기간 (workday기준) | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일 | 43일 | 45일 | 46일 | 47일 | 48일 | 49일 | 50일 | 51일 | 52일 | 53일 | 54일 | 55일 | 56일 | 57일 | 58일 | 59일 | 60일 | 61일
 | time axis 2024-11-28 to 2025-01-25
프로젝트 관리 |  | 수행 계획 수립 | 1일 |  |  | 전체
|  | 아이디어 기획안 발표 | 1일 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 전체 | bar: 2024-12-10
|  | 중간보고 및 확인 | 1일 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 전체 | bar: 2024-12-31
|  | 최종 결과물 납기 | 1일 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 전체 | bar: 2025-01-17
프로젝트 수행 |  | 주제 선정
|  | 주제 탐색 리서치 | 7일 | 2024-11-28 | 2024-12-07 | 전체 | bar: 2024-11-28 to 2024-11-29; 2024-12-03 to 2024-12-07
|  | 세부 요구사항 정의 | 3일 | 2024-12-05 | 2024-12-07 | 전체 | bar: 2024-12-05 to 2024-12-07
|  | 세부 계획서 작성 | 3일 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 전체 | bar: 2024-12-09 to 2024-12-11
데이터 수집
|  | 크롤링으로 데이터 수집 | 3일 | 2024.12.17 | 2024.12.19 | 채린 | bar: 2024-12-17 to 2024-12-19
|  |  |  | 2024.12.17 | 2024.12.19 | 소엽 | bar: 2024-12-17 to 2024-12-19
|  |  |  | 2024.12.17 | 2024.12.19 | 찬유 | bar: 2024-12-17 to 2024-12-19
|  | gpt로 더미 데이터 생성 밎 전처리 | 3일 | 2024.12.28 | 2024. 12.31 | 찬유 | bar: 2024-12-28; 2024-12-30 to 2024-12-31
채린 | bar: 2024-12-28; 2024-12-30 to 2024-12-31
소엽 | bar: 2024-12-28; 2024-12-30 to 2024-12-31
지민 | bar: 2024-12-28; 2024-12-30 to 2024-12-31
기술 실습&성능 비교
|  | KMS DB 적재 | 1일 | 2024.12.19 | 2024.12.19 | 채린 | bar: 2024-12-19
소엽 | bar: 2024-12-19
찬유 | bar: 2024-12-19
|  | konlpy 실습 | 1일 | 2024.12.20 | 2024.12.20 | 채린 | bar: 2024-12-20
소엽 | bar: 2024-12-20
찬유 | bar: 2024-12-20
|  | ChromaDB 실습 | 3일 | 2024.12.18 | 2024.12.20 | 진 | bar: 2024-12-18 to 2024-12-20
용우 | bar: 2024-12-18 to 2024-12-20
|  | 사용자 입력 시나리오 데이터 생성 (gpt) | 2일 | 2024.12.23 | 2024.12.24 | 지민 | bar: 2024-12-23 to 2024-12-24
|  | 사용자 입력 시나리오 데이터 생성(ai-hub) | 2일 | 2024.12.23 | 2024.12.24 | 채린 | bar: 2024-12-23 to 2024-12-24
|  | 사용자 입력 시나리오 데이터 작성 및 검토 | 2일 | 2024.12.23 | 2024.12.24 | 소엽 | bar: 2024-12-23 to 2024-12-24
|  | 인풋 프롬프트 생성 | 2일 | 2024.12.26 | 2024.12.27 | 소엽 | bar: 2024-12-26 to 2024-12-27
지민 | bar: 2024-12-26 to 2024-12-27
|  | 프론트엔드(Streamlit 기반 로직 구현) | 5일 | 2024.12.26 | 2024.12.31 | 채린 | bar: 2024-12-26 to 2024-12-28; 2024-12-30 to 2024-12-31
|  | pinecone DB 실습 | 2일 | 2024.12.19 | 2024.12.20 | 진 | bar: 2024-12-19 to 2024-12-20
|  | postgreSQL PGvectorDB 실습 | 2일 | 2024.12.20 | 2024.12.21 | 용우 | bar: 2024-12-20 to 2024-12-21
|  | pgvector + ollama 연결 및 성능확인 | 4일 | 2024.12.23 | 2024.12.27 | 용우 | bar: 2024-12-23 to 2024-12-24; 2024-12-26 to 2024-12-27
|  | faiss + snowflake 연결 및 성능확인 | 4일 | 2024.12.23 | 2024.12.27 | 진 | bar: 2024-12-23 to 2024-12-24; 2024-12-26 to 2024-12-27
|  | faiss + kobert 연결 및 성능확인 | 4일 | 2024.12.23 | 2024.12.27 | 찬유 | bar: 2024-12-23 to 2024-12-24; 2024-12-26 to 2024-12-27
|  | react 실습 | 2일 | 2024.12.30 | 2024.12.31 | 채린 | bar: 2024-12-30 to 2024-12-31
|  | bert종류들 실습 및 faiss&sql 연결 | 2일 | 2024.12.30 | 2024.12.31 | 찬유 | bar: 2024-12-30 to 2024-12-31
|  | 캐싱용 DB 설계 및 구축 실습 | 4일 | 2024.12.30 | 2025.01.03 | 용우 | bar: 2024-12-30 to 2024-12-31; 2025-01-02 to 2025-01-03
진 | bar: 2024-12-30 to 2024-12-31; 2025-01-02 to 2025-01-03
구현 및 성능향상.
|  | Q&A 질문 더미 데이터 생성 | 4일 | 2024.12.30 | 2025.01.03 | 지민 | bar: 2024-12-30 to 2024-12-31; 2025-01-02 to 2025-01-03
소엽 | bar: 2024-12-30 to 2024-12-31; 2025-01-02 to 2025-01-03
|  | UI-LLM 연동 및 전 pc 환경 구축 | 1일 | 2025.01.04 | 2025.01.04 | 전체 | bar: 2025-01-04
|  | Q-A쌍 정답 라벨링 | 1일 | 2025.01.06 | 2025.01.06 | 전체 | bar: 2025-01-06
|  | RAG모델 similarity search 확인 | 3일 | 2025.01.06 | 2025.01.08 | 전체 | bar: 2025-01-06 to 2025-01-08
|  | LLM 프롬프트 엔지니어링 | 3일 | 2025.01.06 | 2025.01.08 | 전체 | bar: 2025-01-06 to 2025-01-08
|  | LLM답변 로그데이터 적재환경 구축 | 3일 | 2025.01.08 | 2025.01.10 | 찬유 | bar: 2025-01-08 to 2025-01-10
|  | 캐싱db 더미데이터 생성 | 1일 | 2025.01.15 | 2025.01.15 | 진 | bar: 2025-01-15
용우 | bar: 2025-01-15
|  | Q&A 캐싱용 DB 구축 | 2일 | 2025.01.14 | 2025.01.15 | 진 | bar: 2025-01-14 to 2025-01-15
용우 | bar: 2025-01-14 to 2025-01-15
|  | react로 ChatBot UI 구현 | 5일 | 2025.01.09 | 2025.01.16 | 채린 | bar: 2025-01-09 to 2025-01-10; 2025-01-14 to 2025-01-16
소엽 | bar: 2025-01-09 to 2025-01-10; 2025-01-14 to 2025-01-16
|  | fastapi로 web socket 통신방식 구현 | 4일 | 2025.01.09 | 2025.01.15 | 채린 | bar: 2025-01-09 to 2025-01-10; 2025-01-14 to 2025-01-15
소엽 | bar: 2025-01-09 to 2025-01-10; 2025-01-14 to 2025-01-15
|  | 팀 로고 디자인 | 5일 | 2025.01.09 | 2025.01.15 | 지민 | bar: 2025-01-09 to 2025-01-10; 2025-01-14 to 2025-01-15
|  | git으로 전체 코드 통합 | 1일 | 2025.01.16 | 2025.01.16 | 진 | bar: 2025-01-16
용우 | bar: 2025-01-16
|  | aws ec2로 배포 | 1일 | 2025.01.17 | 2025.01.17 | 진 | bar: 2025-01-17
용우 | bar: 2025-01-17
|  | 최종 시나리오 설정 | 1일 | 2025.01.18 | 2025.01.18 | 전체 | bar: 2025-01-18
|  | 최종 시연용 결과 다듬기 | 1일 | 2025.01.18 | 2025.01.18 | 전체 | bar: 2025-01-18
발표 준비
|  | 모델정의서 제출 | 1일 | 2025.01.21 | 2025.01.21 | 전체 | bar: 2025-01-21
|  | 모델 성능 평가서 제출 | 1일 | 2025.01.21 | 2025.01.21 | 전체 | bar: 2025-01-21
|  | 최종 보고서 제출 | 2일 | 2025.01.21 | 2025.01.22 | 전체 | bar: 2025-01-21 to 2025-01-22
|  | 멘토링 산출물 | 2일 | 2025.01.21 | 2025.01.22 | 전체 | bar: 2025-01-21 to 2025-01-22
|  | 프로젝트 계획서 제출 | 1일 | 2025.01.22 | 2025.01.22 | 전체 | bar: 2025-01-22
|  | 요구사항 정의서 | 2일 | 2025.01.22 | 2025.01.23 | 전체 | bar: 2025-01-21 to 2025-01-22
프로젝트 발표 |  | 기타
|  | 최종 결과물 제출 | 1일 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 전체 | bar: 2025-01-22
|  | 최종 발표 | 1일 | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 전체 | bar: 2025-01-25